РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы территориальной администрации

Заволжского района мэрии города Ярославля

27.06.2016				                    						   № 274

О проведении месячника

безопасности людей

на водных объектах

на территории  Заволжского

района  города Ярославля

В соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 21.06.2016 № 919  «О проведении месячника безопасности людей на водных объектах на территории города Ярославля», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, а также снижения несчастных случаев и гибели людей на воде

1. Провести с 1  по 31  июля  2016 года  месячник   безопасности  людей на водных объектах на территории Заволжского района города Ярославля.

2. Утвердить план  подготовки и проведения месячника  безопасности людей на водных объектах Заволжского района города Ярославля (приложение).

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений Заволжского района рекомендовать:

3.1. Разработать планы подготовки и проведения месячника безопасности  людей на водных объектах до 01.07.2016 года.

3.2. Направить в территориальную администрацию Заволжского района мэрии города Ярославля:

- до 15.07.2016 года информацию о подготовке и  ходе проведения месячника;

- до 01.08.2016 года информацию об итогах проведения  месячника безопасности людей на водных объектах.

4. Контроль за исполнением  распоряжения  оставляю за собой.

5. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Первый заместитель главы

территориальной администрации                                                                 О.В.Дудукайлова

Приложение

к распоряжению главы

администрации

от 27.06.2016  № 274

план

подготовки и проведения мероприятий месячника  безопасности людей

на водных объектах Заволжского района города Ярославля

| № п/п п | Мероприятия | Время проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседания КЧС и ОПБ Заволжского района по вопросу открытия летнего купального сезона, готовности Тверицкого пляжа и обеспечению безопасного поведения людей на водных объектах Заволжского района города Ярославля | 06.06.2016 | Председатель КЧС и ОПБ района |
| 22. | Организация учета мест массового скопления людей на водных объектах района и обеспечение их благоустройства | Июнь | Ведущий специалист по ЧС, ГО и ОПБ, начальник ОСТ |
| 33. | Создание безопасных условий для полноценного отдыха населения на водных объектах | Июнь - июль | Председатель КЧС и ОПБ района |
| 34. | Обеспечение контроля за содержанием Тверицкого пляжа эксплуатирующей организацией | Весь купальный сезон | Начальник ОСТ |
| 5. | Установка в местах купания предупредительных аншлагов, знаков безопасности на воде, оформление стендов с информацией по соблюдению правил безопасности на воде, номерами телефонов службы спасения, спасательных станций, МКУ «ЦГЗ» г. Ярославля | Июнь - июль | Руководители организаций (водопользователи объектов) |
| 6. | Организация работы стационарных и передвижных спасательных постов на Тверицком пляже и других водных объектах района | Весь купальный сезон | МКУ «Центр гражданской защиты» города Ярославля |
| 7. | Организация охраны общественного порядка в местах массового отдыха на водных объектах Заволжского района | Весь купальный сезон | Начальник отдела полиции «Заволжский» УМВД России по городу Ярославлю |
| 8. | Проведение занятий в учреждениях отдыха и оздоровления детей по предупреждению несчастных случаев на воде | Июнь-июль | Департамент образования, МКУ «ЦГЗ» г. Ярославля |
| 9. | Проведение разъяснительной работы с населением района через учебно-консультационные пункты, по соблюдению мер безопасности на воде, оказанию первой медицинской помощи пострадавшим | Весь купальный сезон | Управляющие компании Заволжского района |
| 10. | Организация совместных рейдов административной комиссии с представителями отдела полиции «Заволжский» УМВД России по городу Ярославлю, МКУ «Центр гражданской защиты» города Ярославля по соблюдению правил безопасности на водных объектах | Июль | Председатель КЧС и ОПБ района, начальник отдела полиции «Заволжский», директор МКУ «ЦГЗ» г. Ярославля |
| 11. | Анализ работы и подведение итогов проведения месячника по обеспечению безопасности людей на водных объектах Заволжского района города Ярославля | До 5 августа | Специалист по ЧС, ГО и ОПБ администрации |